## Planungsübersicht
KLIMASCHUTZPLAN
| Planungsübersicht | 2026 | Stand: | 2026-09-28
Schule Wildschwanbrook
|  | Jahr | Emission [%] [kg]
| Ausgangsjahr: | 2024 | 100 | 242989.6355
| CO2-Einsparziel: | 2030 | 20 | 194390
| CO2-Einsparziel: | 2045 | 50 | 121490
Handlungsfeldübergreifender Bereich
Nr. | Maßnahme | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | Ziel-Beitrag
[6 empty] | Kompetenzen | CO2
Ü1 | Klimaschutzbeauftragte ist benannt und koordiniert die Planung und Umsetzung des Klimaschutzplans | 2025 | wird laufend umgesetzt | Daniela Braun | Katharina Beiner | ✅
Ü2 | Klima-AG, zusammengesetzt aus vier Kolleginnen, trifft sich quartalsweise, legt Schwerpunkte fest und plant Projekte/Aktionen | 2025 | wird laufend umgesetzt | Katharina Beiner | Daniela Braun, Renate Welsch, Martin Franze, Sylviane Destenay-Schnell | ✅
Ü3 | Austausch zu Klimaschutz und weiteren Vorhaben mit angrenzenden ReBBZ und Kolleg:innen des Ganztags intensivieren | 2026 | in Umsetzung (Anfang) | Katharina Beiner | Daniela Braun, ReBBZ, Kita | ✅
Ü4 | Energiedetektiv*innen, bestehend aus je zwei SuS pro Klasse (Jg. 2-4), treffen sich regelmäßig, setzen Projekte um und wirken als Mulitplikator*innen in ihre Klassen und die Schulgemeinschaft | 2025 | wird laufend umgesetzt | Katharina Beiner | Daniela Braun, Energiedetektiv*innen | ✅ | ✅
Ü5 | Jährliche Umsetzung eines Klimarundgangs mit Hausmeister und Schüler*innen | 2026 | wird laufend umgesetzt | Katharina Beiner | Daniela Braun, Schüler*innen | ✅ | ✅
Ü6 | Intensiver Austausch zu Aufgaben der Energiedetektiv*innen auf der Kinderkonferenz | 2025 | wird laufend umgesetzt | Katharina Schriever | Katharina Beiner, KiKo-Mitglieder | ✅
Ü7 | Hinweisschilder "Licht aus" und "Wassersparen" werden von Schüler*innen gestaltet und in Räumen der Schule angebracht. | 2025 | umgesetzt | Katharina Beiner | Daniela Braun, Schüler*innen | ✅ | ✅
Ü8 | Thema Wetter/Klima in Jg. 3 | 2024 | wird laufend umgesetzt | Fachleitung Sachunterricht | Lehrkräfte im Jahrgang 3, SU-Kollegen*innen | ✅
Ü9 | Thema Energie/Nachhaltigkeit in Jg. 4 | 2024 | wird laufend umgesetzt | Fachleitung Sachunterricht | Lehrkräfte im Jahrgang 4, SU-Kollegen*innen | ✅ | ✅
Ü10 | Baumretter-Projekt in Jg. 4 | 2025 | wird laufend umgesetzt | Silke Paschke | Jg. 4 | ✅ | ✅
Ü11 | Jährliche Klimaschutzprojekttage | 2025 | wird laufend umgesetzt | Daniela Braun | Klima-AG, Kollegium, Schüler*innen | ✅ | ✅
Ü12 | Ausarbeitung eines Konzepts zur pädagogischen Nutzung des Schulgartens | 2024 | wird laufend umgesetzt | Daniela Braun | Lena Dohse | ✅ | ✅
Ü13 | Klima-Info-Wand mit aktuellen Infos zu Klimaschutzaktivitäten etablieren | 2027 | zukünftiger Termin | Julia Katzendobler | Daniela Braun | ✅
Ü14 | Teilnahme an Energie4 und Einsatz der Prämiengelder für weitere Klimaschutzvorhaben | 2024 | wird laufend umgesetzt | Katharina Beiner | Hausmeister und Schulleitung | ✅ | ✅
Ü15 | Einrichtung eines "grünen Klassenzimmers" | 2027 | zukünftiger Termin | Daniela Braun | Klima-AG, Schulleitung | ✅
Ü16 | Mit Schüler*innen und Eltern gemeinsam neue Bäume pflanzen | 2025 | in Umsetzung (Anfang) | Lena Dohse | Daniela Braun, Schüler*innen, freiwillige Eltern | ✅ | ✅
Handlungsfeld Wärme
Nr. | Maßnahme | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | Ziel-Beitrag
[6 empty] | Kompetenzen | CO2
W1 | Einstellungen der Heizungsanlage optimieren (Nacht-, Wochenend- und Ferienabsenkung) | 2026 | umgesetzt | Sven Sörnsen (Hausmeister) |  |  | ✅
W2 | Nutzungszeiten der Räume/Gebäudeteile (nach Heizkreisen) erfassen und mit Heizzeiten abgleichen und optimieren | 2026 | in Umsetzung (Anfang) | Sven Sörnsen (Hausmeister) | GTS-Team und Schulleitung |  | ✅
W3 | Behördenmodell-Thermostate in Klassen- und Fachräumen durch regelbare Thermostate ersetzen und entsprechend Soll-Temperaturen begrenzen | 2028 | zukünftiger Termin | Sven Sörnsen (Hausmeister) | SBH |  | ✅
W4 | Austausch von kaputten Thermostaten | 2026 | umgesetzt | Sven Sörnsen (Hausmeister) | SBH |  | ✅
W5 | Heizkörper wo möglich freiräumen und freihalten | 2026 | in Umsetzung (Anfang) | Bianca Cifci | alle Klassenleitungen, GTS-Bezugserzieher*innen und Fachleitungen |  | ✅
W6 | CO2-Ampeln werden in Klassenräumen genutzt, um richtiges Lüften einzuüben | 2026 | in Umsetzung (Anfang) | Katrin Wölfel | D.Braun, K.Beiner, K.Wölfel,S.Feist, R.Welsch, Hanna Lieder, Anika Wilde | ✅ | ✅
W7 | Leitfaden für Kolleg*innen zu korrektem Heizen und Lüften entwickeln und bereitstellen | 2026 | umgesetzt | Daniela Braun | Kollegium | ✅ | ✅
W8 | Hinweise zur Verbesserung der Schließung von Außen- und Zwischentüren werden von Schüler*innen erstellt und angebracht | 2026 | in Umsetzung (Anfang) | Silke Paschke | Schüler*innen Jahrgang 4 | ✅ | ✅
W9 | Anschaffung einer Wärmebildkamera zum Einsatz im Unterricht/Energiedetektive-Treffen zur Aufdeckung von Energielecks | 2026 | in Umsetzung (Anfang) | Kattharina Beiner | Energiedetektiv*innen | ✅ | ✅
Handlungsfeld Strom
Nr. | Maßnahme | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | Ziel-Beitrag
[6 empty] | Kompetenzen | CO2
S1 | Stromintensive Leuchtstoffröhren werden bei defekt durch LEDs ersetzt | 2026 | wird laufend umgesetzt | Sven Sörnsen (Hausmeister) | SBH |  | ✅
S2 | Stand-by-Verbräuche der IT-Ausstattung werden durch die Nutzung von Kippschaltern und Energiesparsteckdosen reduziert | 2026 | in Umsetzung (Anfang) | Angelika Eichmann (Sekretariat) | Klassenlehrer*innen und Fachkolleg*innen |  | ✅
S3 | Eco-Modus als Standardeinstellung bei C-Toch-Geräten wird etabliert | 2026 | umgesetzt | Helge Mengel | Arktis-Techniker (Schul - Support) |  | ✅
S4 | Prüfen: Installation von Präsenzmeldern in Fluren und Sanitärräumen, wo noch nicht vorhanden | 2028 | zukünftiger Termin | Sven Sörnsen (Hausmeister) | SBH |  | ✅
S5 | Ressourcenschonende I-Pad-Nutzung: Akkupflege durch bedarfsgerechtes Laden und Verzicht auf Stand-by-Betrieb und Laden über Nacht | 2026 | in Umsetzung (Anfang) | Can Coskun | Klassenlehrer*innen |  | ✅
Handlungsfeld Abfall
Nr. | Maßnahme | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | Ziel-Beitrag
[6 empty] | Kompetenzen | CO2
A1 | Mülltrennung, Wertstoffe, Papier und Restmüll, in allen Klassen- und Fachräumen | 2024 | wird laufend umgesetzt | Katharina Beiner | Klassenlehrer*innen, Fachkolleg*innen und Erzieher*innen | ✅ | ✅
A2 | Sammelbox für Toner und Patronen aufstellen | 2024 | wird laufend umgesetzt | Helge Mengel | Schüler*innen |  | ✅
A3 | Feste Stellplätze für Abfallbehälter werden in allen Klassen etabliert und sind deutlich sichtbar. Einheitliche Behälter: blau, grau, gelb | 2026 | in Umsetzung (Anfang) | Hanna Lieder | Klassenleitungen |  | ✅
A4 | Müll und Mülltrennung als feste Unterrichseinheit in Kl. 1-4 | 2024 | wird laufend umgesetzt | Fachleitung Sachunterricht | alle Kolleg*innen und GTS-Team | ✅
A5 | Wöchentliche Müllsammelaktionen auf dem Schulhof | 2024 | wird laufend umgesetzt | Katharina Beiner | Klassenlehrer*innen | ✅ | ✅
A6 | Trinkwasserspender in der Mensa zum Befüllen wiederverwendbarer Flaschen | 2024 | umgesetzt | Caterer | Schüler*innen |  | ✅
A7 | Teilnahme an "Hamburg räumt auf" | 2024 | wird laufend umgesetzt | Katharina Beiner | Alle Jg. | ✅
A8 | Plastikfreie Brotdose - mit Eltern und Kindern Regeln zum Mitgeben von klimaschonendem und verpackungsarmen Produkten thematisieren | 2026 | in Umsetzung (Anfang) | Sylvia Sachs | Anika Wilde | ✅
A9 | Empfehlung wiederverwendbarer Trinkflaschen auf Elternabenden | 2026 | in Umsetzung (Anfang) | Silke vom Berg (SL) | alle Klassenleitungen | ✅ | ✅
A10 | Etablierung eines Systems zur konsequenten Mehrwegnutzung (Becher, Geschirr) bei schulischen Veranstaltungen | 2027 | zukünftiger Termin | Sylviane Destenay | Festkomitee, Elternrat | ✅ | ✅
A12 | Doppelseitiges Kopieren/Drucken als Grundeinstellung beim Drucker | 2026 | umgesetzt | Katharina Schriever | alle Kollegen *innen und GTS-Team |  | ✅
Handlungsfeld Beschaffung
Nr. | Maßnahme | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | Ziel-Beitrag
[6 empty] | Kompetenzen | CO2
B1 | Verwendung von Recyclingpapier mit blauem Engel | 2024 | wird laufend umgesetzt | Angelika Eichmann (Sekretariat) | alle Kolleg*innen und Erzieher*innen |  | ✅
B2 | Logbuch für jede Klasse wird klimaneutral produziert und auf Recyclingpapier gedruckt | 2025 | wird laufend umgesetzt | Katharina Schriever | Katharina Beiner |  | ✅
B3 | Sammelbestellungen für Verbrauchsmaterial | 2024 | wird laufend umgesetzt | Silke Paschke | alle Klassenleitungen und Fachleitungen |  | ✅
B4 | Recyceltes Toiletten- und Handtuchpapier | 2024 | wird laufend umgesetzt | Sven Sörnsen (Hausmeister) | alle Kolleg*innen und Erzieher*innen |  | ✅
B5 | Papierloser Austausch im Kollegium (Schuldock) und teilweise mit Eltern | 2024 | wird laufend umgesetzt | Can Coskun | alle Kolleg*innen und Erzieher*innen | ✅ | ✅
Handlungsfeld Ernährung
Nr. | Maßnahme | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | Ziel-Beitrag
[6 empty] | Kompetenzen | CO2
E1 | Klimafreundliche Ernährung als Thema in Kl. 2 | 2025 | wird laufend umgesetzt | Fachleitung Sachunterricht | SU Lehrer*innen Jahrgang 2 | ✅ | ✅
E2 | Projekt zu Regionalität und Saisonalität mit Marktbesuch im Rahmen der Klimaprojektwoche | 2025 | wird laufend umgesetzt | Fachleitung Sachunterricht | alle Klassen Jahrgang 2 | ✅ | ✅
E3 | Klimafreundliche Schulverpflegung durch Caterer "Kunterbunte Küche" mit regionalen, saisonalen Produkten und Anteil an Bio-Lebensmitteln | 2024 | wird laufend umgesetzt | Herr Brenner (Catering) | Cateringfirma |  | ✅
E4 | Verringerung von Lebenmittelabfällen durch bedarfsgerechte Portionierung beim Mittagessen und pädagogische Begleitung | 2025 | in Umsetzung (Anfang) | Jihan Garcia | Personal vom Caterer und Pädagogisches Personal | ✅ | ✅
E5 | Brotdosen-Tauschbörse als päd. Instrument zur Wertschätzung von Lebensmitteln und Reduktion von Speiseabfällen | 2027 | zukünftiger Termin | Britta Rogge | alle Lehrkräfte | ✅ | ✅
Handlungsfeld Mobilität
Nr. | Maßnahme | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | Ziel-Beitrag
[6 empty] | Kompetenzen | CO2
M1 | Rollerausbildung | 2024 | wird laufend umgesetzt | Sibylle Feist | Schüler*innen | ✅
M2 | Fahrradtraining | 2024 | wird laufend umgesetzt | Sibylle Feist | Klassenleitungen Jahrgänge 3 und 4 | ✅
M3 | Mitarbeiter*innen kommen überwiegend mit dem Fahrrad zur Schule | 2027 | zukünftiger Termin | Renate Welsch | ganzes Kollegium |  | ✅
M4 | Öffentllicher Fahrradaktionstag der ganzen Schule | 2027 | zukünftiger Termin | Sibylle Feist | Verkehrswacht Hamburg e.V., Eltern, Schüler*innen, Lehrkräfte | ✅
M5 | Teilnahme bei "Zu Fuß zur Schule" | 2026 | in Umsetzung (Anfang) | Wolfgang Liening | Schüler*innen und Eltern | ✅ | ✅

## Verbräuche
Gas
Fernwärme | Verbräuche
in m³ | Schule Wildschwanbrook |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
in kWh
in MWh | Wärme | 1 |  | Energieart: | 2024: Fernwärme; 2025: Fernwärme
real/ abgelesen |  |  |  | Einheit: | 2024: in kWh; 2025: in kWh
witterungsbereinigt |  |  |  | real / witterungsbereinigt: | 2024: real/ abgelesen; 2025: real/ abgelesen
|  |  |  | Verbrauch: | 2024: 652161; 2025: 653600
|  |  |  | realer Verbrauch [kWh] | 652161 | 653600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CO2-Emission: | 207387.198 | 207844.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  | Energieart:
Einheit:
real / witterungsbereinigt:
Verbrauch:
|  |  |  | realer Verbrauch [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CO2-Emission: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  | Energieart:
Einheit:
real / witterungsbereinigt:
Verbrauch:
|  |  |  | realer Verbrauch [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CO2-Emission: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Summe realer Verbrauch [kWh]: |  | 652161 | 653600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solarthermie | 1 |  | erzeugte Wärme [kWh]:
|  | 2 |  | erzeugte Wärme [kWh]:
|  | 3 |  | erzeugte Wärme [kWh]:
|  |  | Summe erzeugte Wärme [kWh]: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Strom | 1 |  | Verbrauch [kWh]: | 2024: 74995.51; 2025: 75314.75
|  | 2 |  | Verbrauch [kWh]:
|  | 3 |  | Verbrauch [kWh]:
|  |  | Summe Verbrauch [kWh]: |  | 74995.51 | 75314.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PV-Anlagen | 1 |  | erzeugter Strom [kWh]:
|  | 2 |  | erzeugter Strom [kWh]:
|  | 3 |  | erzeugter Strom [kWh]:
|  |  | Summe erzeugter Strom [kWh]: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Restmüll | 1 |  | Restmüll [m³]: | 2024: 105.6; 2025: 105.6
|  | 2 |  | Restmüll [m³]:
|  | 3 |  | Restmüll [m³]:
|  |  | Summe Restmüll [m³]: |  | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Faktoren
Faktoren
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Witterungsfaktor [%]: | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Wenn auf dem Registerblatt "Energieverbräuche" witterungsbereinigte Verbräuche eingetragen wurden, muss der Witterungsfaktor aktualisiert werden.
Emissionsfaktor Gas [g/kWh]: | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
Emissionsfaktor Fernwärme [g/kWh]: | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318
Emissionsfaktor Strom [g/kWh]: | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
Emissionsfaktor Abfall [kg/m³]: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90

## CO2-Schulbilanz
CO2-Schulbilanz
Schule Wildschwanbrook | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Emissions-Ziel [kg] | 242989.6355 | 234889.6962 | 226789.757 | 218689.8177 | 210589.8785 | 202489.9392 | 194390 | 189530 | 184670 | 179810 | 174950 | 170090 | 165230 | 160370 | 155510 | 150650 | 145790 | 140930 | 136070 | 131210 | 126350 | 121490
reale Emission [kg] | 242989.6355 | 243558.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emission Wärme [kg]: | 207387.198 | 207844.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emissionseinsparung Solarthermie [kg]: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emission Strom [kg]: | 26098.4375 | 26209.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emissionseinsparung PV-Anlage [kg]: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emission Abfall [kg]: | 9504 | 9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emission Beschaffung [kg]:
Emission Ernährung [kg]:
Emission Mobilität [kg]:

## Anleitung
Anleitung
Diese Formatvorlage für den Klimaschutzplan hilft Ihnen dabei, einen Klimaschutzplan für Ihre Schule zu erstellen. Die Formatvorlage besteht (neben dieser Anleitung) aus vier Registerkarten (siehe unterer Bildrand):
- Planungsübersicht
- Energieverbräuche
- Faktoren
- CO2-Schulbilanz
Allgemeine Anmerkungen:
Grundsätzlich sind nur die weißen Felder (Zellen) von Ihnen als Schule auszufüllen. Damit nicht unabsichtlich Formeln gelöscht werden, sind einige Zellen gesperrt. Falls Sie Änderungen in gesperrten Zellen vornehmen möchten, gehen Sie auf „Überprüfen“ und dann auf „Blattschutz aufheben“. Wenn in einer Zelle „#####“ statt einer Zahl steht, ist die Spalte zu eng um die ganze Zahl anzuzeigen. Sie können mit der Maus in der obersten grauen Zeile die Spalte größer ziehen. Im Folgenden finden Sie eine kurze Erläuterung zu den Registerkarten.
Registerkarte: Planungsübersicht
Bitte füllen Sie die weißen Felder aus: aktuelles Kalenderjahr, Schulname, CO2 Einsparziele für 2030 und 2045. Die CO2 Einsparziele sollen realistisch sein und zu den HH-Klimaplan-Zielen (2030: 70% Reduktion gegenüber dem Jahr 1990, 2045: Netto-CO2-Neutralität) beitragen. Das Ausgangsjahr ist in dieser Vorlage auf 2024 festgelegt. Sollten Sie ein anderes Ausgangsjahr angeben wollen, kontaktieren Sie uns bitte.
Weiter geht es mit dem Eintragen der Maßnahmen und Umsetzungsdetails sortiert nach Handlungsfeldern:
- Bei „Maßnahmen“ sind die technischen, organisatorischen, pädagogischen Aktivitäten einzutragen, die durchgeführt werden oder geplant sind. Diese sollten möglichst konkret und kurz formuliert sein
- Bei "Termin" (Beginn der Umsetzung) bitte nur ganze Jahreszahlen eintragen
- Bei "Status der Umsetzung" soll über eine Auswahlliste, der aktuelle Status festgelegt werden
- Bei „Verantwortlich“ möglichst eine Person oder klar zuordbare Funktionsbezeichnung eintragen, damit deutlich ist, wer die Maßnahme koordiniert
- Bei „Akteure für die Umsetzung“ alle involvierten Gruppen, Personen eintragen mit denen die Maßnahme umgesetzt wird
- Bei "Ziel-Beitrag" kann ausgewählt werden, ob die Maßnahme zur Förderung von Klimakompetenzen oder/und CO2 Reduktion beiträgt
In jedem Handlungsfeld sind eine Anzahl von Zeilen für das Eintragen der Maßnahmen etc. angelegt, die jederzeit ergänzt / gelöscht werden können. Bitte denken Sie dabei an das Anpassen der Nummerierung der Maßnahmen.
Registerkarte: Verbräuche
Auf dieser Registerkarte sollen Sie die Verbräuche Ihrer Schule eintragen, welche sich aus den Wärme- (Heiz)Verbräuchen, den Stromverbräuchen und Restmüllmengen zusammensetzen. Auf Grundlage dieser Daten, werden automatisch die CO2-Emissionen Ihrer Schule in diesen Bereichen berechnet (siehe Registerblatt CO2-Schulbilanz).
Fall A: Daten aus dem SBH-Energieportal übertragen:
Wenn Ihre Schulgebäude von SBH verwaltet werden, können Sie die Verbrauchsdaten für Wärme, Strom, und Restmüll direkt aus dem Energieportal bzw. Ihrer Energiehoch4-Abrechnung übertragen.
Fall B: Daten aus Zählerständen oder Abrechnungen eintragen:
Wenn Ihre Schulgebäude anderweitig verwaltet werden (bspw. HEOS, privat) werden, sollten Sie die Verbrauchsdaten durch das jährlichen Ablesen der Zählerstände (z.B. durch den/die Hausmeister*in) und das Errechnen der Jahresverbräuche ermitteln. Alternativ können Sie die die Verbräuche ggf. auch aus den jährlichen Abrechnungen für Wärme (Gas/Fernwärme), Strom, Abfall entnehmen, diese Daten sollten Sie von Ihrer Schulverwaltung erhalten können.
Die jeweiligen Verbräuche können entweder von einen Gesamt-Standort/Zähler stammen, oder sich ggf. aus der Summe von unterschiedlichen Standorten/Gebäudeteilen/Zählern zusammensetzten und entsprechend in den weißen Zellen (Platzhalter-Bsp: 1 Schule, 2 Sporthalle, 3 Pavillons) benannt und eingetragen werden. Außerdem kann auch die durch Solarthermie erzeugte Wärme, bzw. der durch Photovoltaik (PV) Anlagen erzeugte Strom entsprechend eingetragen werden.
Nachdem Sie die Standorten/Gebäudeteilen/Zählern benannt haben, müssen Sie für Wärme (per Auswahlliste) folgendes auswählen: Energieart (Gas oder Fernwärme), Einheit (m³ kWh, MWh), und ob die Daten dem realen Verbrauch, oder witterungsbereinigt sind (Energieportal-Daten sind witterungsbereinigt). Dann können Sie die Zahl des jährlichen Verbrauchs eintragen. Für Strom können Sie direkt die Zahl(en) des jährlichen Verbrauchs eintragen. Für Abfall kann nur das Restmüllaufkommen erfasst werden, ggf. auch hier für unterschiedliche Standorte.
Die Tabelle errechnet dann jeweils automatisch für Wärme- Strom- und Abfall die Summen.
Registerkarte: Faktoren
Die benötigen Faktoren werden vom Klimaschulprogramm jährlich zur Verfügung gestellt.
- Witterungsfaktor: wird nur benötigt, wenn witterungsbereinigte Wärmeverbräuche vorliegen, z.B. aus dem SBH-Energieportal von Energie4. Der Witterungsfaktor ist notwendig, um die realen Wärmeverbräuche und damit die realen CO2-Emissionen errechnen zu können. Wenn reale Wärmeverbräuche vorliegen, z.B. von dem Hausmeister oder einer Rechnung, ist diese Umrechnung mit dem Witterungsfaktor nicht notwendig.
- Emissionsfaktor Gas / Fernwärme / Strom und Abfall: Diese Faktoren zur Berechnung der CO2-Emissionen ändern sich regelmäßig und sollten daher jährlich aktualisiert werden.
Registerkarte: CO2-Schulbilanz
Auf dieser Registerkarte werden die realen CO2-Emissionen Ihrer Schule automatisch errechnet. Die Berechnung beruht auf den eingetragenen Wärme-, Strom- und Abfallverbräuchen in Verbindung mit den Emissionsfaktoren. Die Summe der jährlichen Emissionen werden in der Grafik als schwarze Säule dargestellt. Zusätzlich zeigt die Grafik die selbtgesetzten CO2-Einsparziele (Reduktionspfad, grüne Linie). Die Grafik können Sie z.B. für den Textteil des Klimaschutzplans nutzen.
Optional können für die Handlungsfelder Beschaffung, Ernährung und Mobilität die Emissionen pro Jahr/kg errechnet werden und hier händisch in den weißen Feldern ergänzt werden. Bei Bedarf unterstützen wir.
Falls Sie Fragen haben oder Änderungen/Ergänzungen wünschen, melden Sie sich gerne.
Björn von Kleist
Klimaschulprogramm
Tel.: 040 / 428 842 – 342
E-Mail: bjoern.vonkleist@li-hamburg.de
Elena Baumanns & Christina Mechsner
Klimaschule PLUS (Begleitung von angehenden Klimaschulen)
Tel.: 040 / 428 842 – 346
E-Mail: klimaschuleplus@li.hamburg.de